## Sheet1
Excel・Word基礎講座 | [5 empty] | 色のセルには計算式を入力しています。
[9 empty] | プロジェクト進捗管理シート | [12 empty] | 文書No.
| プロジェクト名 |  |  | ： | 品質改善プロジェクト
| 目 的 |  |  | ： | 製品の品質向上を目指し、製造プロセスや素材の改良に取り組む
| 期 間 |  |  | ： | 2024年1月29日～5月28日
タスクリスト
| No. | タスク名 |  |  |  | 内容 |  |  | 担当者 | 状態 | 進捗率 | 終了日 | 使途 |  |  |  | 予算 |  |  | 実績 |  |  | 予実差異
| 1 | 現状分析 |  |  |  | 問題点や品質に関する苦情分析 |  |  | 鈴木 | 進行中 | 50％ | 2024-02-10 | 分析ソフト購入 |  |  |  | 120000 |  |  | 135000 |  |  | -15000
[13 empty] | 合 計 |  |  |  | 120000 |  |  | 135000 |  |  | -15000
| 進捗レビュー | [12 empty] | 不良率推移
| 日付 |  | 実施内容 |  |  |  | 日付 | 実施内容 | [5 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 2024-01-30 |  | 第1回進捗会議の実施（全メンバー） | [10 empty] | 12.5 | 16.3 | 12.1 | 10.3 | 9.8 | 11.8 | 8.8 | 9.2
株式会社AAA