## 設営
他の無料テンプレートもご利用ください。Excel・Word基礎講座
※B12セルの開始時間を変更すると、自動的に30分間隔の時間が表示されます。
イベントタイムスケジュール
イベント名
日程
会場
主催
2025-10-20
会場設営タイムスケジュール
| 時間 | 内容・プログラム | 担当者/チーム | 備考
| 6:00 | 会場開錠・準備開始 | 設営責任者 | 会場管理者と確認
| 6:30 | 機材搬入 | 搬入チーム | 機材リストをチェック
| 7:00 | 機材設置（音響・映像機器） | 音響・映像チーム | 電源確認を含む
| 7:30 | テーブル・椅子の配置 | 設営チーム | レイアウト図に従う
| 8:00 | 装飾・看板設置 | デコレーションチーム | 看板の配置場所を確認
| 8:30 | 全体確認 | 全スタッフ | 動線や機材動作をチェック
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
注意事項
・会場設営時の安全管理を徹底してください。
・機材の搬入時は、周囲の安全に注意してください。
・設営後の全体確認を必ず行い、不備があれば速やかに対応してください。

## プログラム
他の無料テンプレートもご利用ください。Excel・Word基礎講座
※B6セルの開始時間を変更すると、自動的に30分間隔の時間が表示されます。
2025-10-22
プログラムタイムスケジュール
| 時間 | 内容・プログラム | 担当者/出演者 | 備考
| 9:00 | 開場・受付 | スタッフ
| 9:30 | オープニングセレモニー | MC: ○さん
| 10:00 | 基調講演 | ○教授
| 10:30 | 休憩
| 11:00 | パネルディスカッション | 登壇者: △さん、□さん
| 11:30 | 昼食 |  | 会場内で提供
| 12:00 | ワークショップ | 講師: △さん
| 12:30 | 休憩
| 13:00 | 参加者発表
| 13:30 | クロージングセッション | MC: ○さん
| 14:00 | 閉場
14:30
15:00
15:30
16:00
注意事項
1. スケジュール遵守:
各プログラムが予定通り進行するよう、時間を厳守してください。
進行中に遅延が発生した場合は、速やかに責任者に報告し対応を協議してください。
2. 安全管理:
会場内の安全確保を最優先してください。
緊急時には、事前に定めた避難経路と対策を徹底してください。
3. 音響・映像機器の管理:
機器の動作状況を定期的に確認し、トラブルが発生した場合は即時対応してください。
使用後の機器は適切に電源を切り、安全に保管してください。
4. 参加者への配慮:
参加者が快適に過ごせるよう、適切な案内とサポートを行ってください。
質問やトラブルが発生した場合は、迅速かつ丁寧に対応してください。
5. スタッフ間の連携:
スタッフ間での情報共有を密にし、スムーズな進行を心掛けてください。
無線機や携帯電話を活用して効率的に連絡を取り合いましょう。
6. 突発的な変更への対応:
天候や参加人数の変動など、予期せぬ変更があった場合には柔軟に対応してください。
必要に応じてプログラム内容を調整し、参加者に適切に案内してください。

## 撤収
他の無料テンプレートもご利用ください。Excel・Word基礎講座
※B6セルの開始時間を変更すると、自動的に30分間隔の時間が表示されます。
2025-10-22
撤収タイムスケジュール
| 時間 | 内容 | 担当者/チーム | 備考
| 16:00 | 会場片付け準備 | スタッフ全員 | 資材の整理
| 16:30 | 機材撤収 | 音響・映像チーム | 機材リストに基づき確認
| 17:00 | 資材梱包 | 設営チーム | 梱包資材を使用
| 17:30 | トラックへの積み込み | 搬出チーム | リストをチェック
| 18:00 | 最終確認と清掃 | スタッフ全員 | 忘れ物がないか確認
| 18:30 | 会場引き渡し完了 | 責任者 | 会場担当者と確認
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
1. 安全管理:
重機や台車を使用する際は周囲の安全に十分注意してください。
大型機材や装飾品の撤収時には、怪我防止のため複数人で対応してください。
2. 物品確認:
資材や機材がリスト通りに梱包されているか確認してください。
忘れ物や取り残しがないよう、会場全体を再確認してください。
3. 迅速かつ丁寧な作業:
時間内に作業を終えることを目指しながらも、丁寧に作業を進めてください。
過度に急いで物品を破損しないよう注意してください。
4. 分別と清掃:
ゴミの分別や指定場所への廃棄を徹底してください。
会場内の清掃を忘れず、引き渡し前に全体をチェックしてください。
5. 会場担当者との最終確認:
引き渡し前に会場担当者と現場を確認し、不備がないことを共有してください。
不足や破損があった場合は、速やかに報告・対応を行ってください。